## iagrama de Gantt simple - BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | SenaMeet
GERENTE DE PROYECTO | Anderson Tasama, Alejandro Tobón
NOMBRE DE LA EMPRESA | SENA
FECHA | 2023-10-30
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | Planeación del Proyecto
1.1 | Requisitos funcionales | Anderson Tasama | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 1 | 100%
1.1.1 | Casos de Uso UML | Alejandro Tobón | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 1 | 100%
1.2 | Diagrama de Clases UML | Anderson Tasama | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 1 | 100%
1.3 | Diagrama de Secuencias UML | Alejandro Tobón | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 1 | 100%
1.4 | Diagrama de Actividades UML | Alejandro Tobón | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 1 | 100%
1.5 | Formato IEEE 830 | Anderson Tasama | 10/30/23 | 10/31/23 | 1 | 100%
1,6 | Inicio del proyecto |  |  |  |  | 0%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos |  |  |  |  | 0%
2.2 | Presupuesto |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plan de Comunicación |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos |  |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos |  |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos |  |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto |  |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad |  |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto |  |  |  |  | 0%